（機關名稱）（單位名稱）作業流程說明表
項目編號	FP02
項目名稱	市長交辦或指示事項追蹤作業
承辦單位	本府研考會及各主辦機關
作業流程說明	市長交辦或指示事項，由本府研考會立案，並以列管表通知機關辦理。 / 主辦機關收辦案件後，對於所負責之市長交辦或指示事項，應積極研議處理，並由其研考單位定期追蹤辦理進度。 / 由本府研考會定期追蹤各機關辦理情形，並審查案件辦理狀態（解除追蹤、自行追蹤、併案追蹤、繼續追蹤等4種狀態），提報本府重要會議或簽陳市長；必要時得依本府管制考核業務查證實施要點辦理查證。 / 市長交辦或指示事項之案件追蹤狀態，區分為：解除追蹤、自行追蹤、併案追蹤及繼續追蹤。追蹤狀態之判斷基準如下： / （一）解除追蹤： / 1、屬訂修或廢止法規，於法規經核定者。 2、屬訂修措施、方案、計畫，於該措施、方案、計 / 畫經核定者。 / 3、屬擬具報告，於主辦機關提出報告，並由本府核 / 閱者。 / 4、屬查詢或督導案件，於主辦機關具體回復並由本 / 府核可者。 / 5、已列入本府其他專案定期列管者。 6、其他事項於主辦機關確實完成者。 / 7、因情事變更致不能完成，經報本府同意免予續辦 / 者。 / （二）自行追蹤： / 1、屬經常性辦理工作，具階段性成果，並持續辦理 / 者。 / 2、屬研議或評估可行性事項，已由機關納入規劃 / 辦理者。 / 3、屬宣導、教育訓練工作，已開始辦理者。 / （三）併案追蹤：同一追蹤類別之交辦或指示內容類似 / 者，範圍較窄者併入較廣者追蹤，新案併入舊案追 / 蹤。 / （四）繼續追蹤：主辦機關辦理情形未符合前三款情形 / 者。 / 本府研考會審查重點： / （一）案件辦理是否有落後情形，是否需提報府級會議討 / 論，或是否有請求跨機關協助事項。 / （二）各機關填報之案件辦理情形，是否有異常，是否需辦 / 理書面或現地查證。 / 由本府研考會通知各機關審查結果。 / 由各持續辦理未完成案件，並由本府研考會追蹤列管且依列 / 管週期定期陳報市長。
控制重點	主辦機關收到案件後，需確認是否申請案件改分。如認為分辦事項有調整必要者，除市政會議指示事項須於會議後當日立即提出外，其餘應於文到3日內，報本府研考會調整分辦。 / 主辦機關收辦案件後，對於所負責之市長交辦或指示事項，依其難易程度，訂定合理之預定完成期限。若未能於預定期限內完成市長交辦或指示事項者，應敘明原因報本府核定展延，並將核定結果轉知本府研考會。 / 主辦機關研考單位應定期追蹤業務單位之辦理情形，並將追蹤情形提報該機關重要會議或簽陳機關首長。 / 各機關應依限回報本府研考會案件辦理情形。 / 各機關檢視案件之辦理，如有需請求協助事項，應先行跨機關協調或主動提至府級會議請求協助解決。
法令依據	新北市政府市長交辦或指示事項追蹤作業要點(民國100年10月20日函頒)
使用表單	無

（機關名稱）（單位名稱）作業流程圖
市長交辦或指示事項追蹤作業

        1.研考會立案，並分辦各機關

 是

2.主辦機關收辦案件，並確認是否申請案件改分

  否

3.研議辦理，並由其研考單位定期追蹤辦理進度
主辦機關

4.定期追蹤審查案件辦理情形，並彙整陳報市長
本府研考會

        5.通知各機關審查結果
        本府研考會

6.持續辦理及追蹤列管未完成案件，並依列管週期 定期陳報