（機關名稱）（單位名稱）作業流程說明表
項目編號	FC01
項目名稱	重要延續性及新興施政計畫先期審查編製作業
承辦單位	各機關主辦單位
作業流程說明	本府研考會函請各機關填寫重要延續性施政計畫先期審查作業評核表及新興施政計畫作業評核表，所提列計畫皆需符合本府主計處核定各機關之概算額度填列。 / 完成後送本府研考會初審，經審未通過，發還局處做修正；審查通過案件，彙整成年度重要延續性及新興施政計畫先期審查資料。 / 年度重要延續性及新興施政計畫先期審查資料完成後提送複審，複審並提請副秘書長以上層級人員擔任會議主持人召開複審會議。審查通過案件，通知各機關據以編擬年度施政計畫草案。
控制重點	各機關之重要延續性施政計畫先期審查作業評核表及新興施政計畫作業評核表應依重要延續性及新興施政計畫先期作業提報原則提報計畫。 / 重要延續性及新興施政計畫先期作業提報原則： / 符合市長政見執行計畫、計畫跨年度總經費達五千萬元以上之重大工程（不含購置或興建公有廳舍）、專案計畫（含旗艦計畫、市長指示、市長承諾、配合中央重大政策辦理等計畫）或經市長、副市長指示或本府研考會評估應提送審查之計畫，應送本府研考會進行先期審查。 / 二級機關、學校倘有符合上開應提報辦理先期作業審查之計畫，應併同其主管機關（一級機關）提報。 / 新興計畫不論計畫經費多寡皆應提報。 / 各機關填報重要延續性施政計畫作業評核表及新興施政計畫作業評核表應完整列示控制重點二之案件及整合相似性計畫。 / 各機關填報重要延續性施政計畫作業評核表及新興施政計畫作業評核表之計畫內容，應配合本府主計處核定各機關之概算額度填列。 / 各機關填寫年度重要延續性施政計畫作業評核表及年度新興施政計畫作業評核表之重點： / 應填寫計畫可為市民或市府帶來的效益(質化說明)、可達成效益之衡量指標及預期成果(量化說明)。 / 應排列各機關提報計畫之辦理優先順序。 / 應填寫前置作業檢核。
法令依據	新北市政府年度施政計畫編審要點第四點(民國 101 年 03 月 01 日 修正) / 新北市政府年度施政計畫編審作業注意事項第四點(二) (三) (四) (民國 101 年 03 月 01 日 修正)
使用表單	一、重要延續性施政計畫先期審查作業評核表(附件一) / 二、新興施政計畫作業評核表(附件二)

 （機關名稱）（單位名稱）作業流程圖
重要延續性及新興施政計畫先期審查編製作業

是

否

5.2
修正資料
各機關

依本府主計處核定各機關之概算額度填寫

1. 本府研考會函請各機關填報重要延續性施政計畫作業評核表及新興施政計畫作業評核表

本府研考會綜規組
6.函請機關依先期審查結果填報施政計畫草案

是
3.2
修正資料
各機關
否

5.1複審通過
3.1初審通過
4. 彙整成重要延續性及新興施政計畫先期審查資料

2.填寫重要延續性施政計畫作業評核表及新興施政計畫作業評核表
各機關

 (機關名稱)內部控制制度自行評估表
     年度
自行評估單位：各機關主辦單位
作業類別(項目)：重要延續性及新興施政計畫先期審查編製作業 評估日期： 年 月 日

評估重點	自行評估情形		評估情形說明
	符合	未符合
一、作業流程有效性 / 作業流程說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 / 內部控制制度是否有效設計及執行，並納入風險管理及評估設計，例如：如新興計畫是否確實必要、工程案前置作業是否足夠完備等評估。
二、重要延續性及新興施政計畫先期審查編製作業
各機關之重要延續性施政計畫作業評核表及新興施政計畫作業評核表是否依重要延續性及新興施政計畫先期作業提報原則提報計畫。 / 重要延續性及新興施政計畫先期作業提報原則： / 符合市長政見執行計畫、計畫跨年度總經費達五千萬元以上之重大工程（不含購置或興建公有廳舍）、專案計畫（含旗艦計畫、市長指示、市長承諾、配合中央重大政策辦理等計畫）或經市長、副市長指示或本府研考會評估應提送審查之計畫，是否送本府研考會進行先期審查。 / 二級機關、學校倘有符合上開應提報辦理先期作業審查之計畫，是否併同其主管機關（一級機關）提報。 / 新興計畫不論計畫經費多寡是否提報。 / 各機關填報重要延續性施政計畫作業評核表及新興施政計畫作業評核表是否完整列示控制重點二之案件及整合相似性計畫。 / 各機關填報重要延續性施政計畫作業評核表及新興施政計畫作業評核表之計畫內容，是否配合本府主計處核定各機關之概算額度填列。 / 各機關填寫年度重要延續性施政計畫作業評核表及年度新興施政計畫作業評核表之重點： / 是否填寫計畫可為市民或市府帶來的效益(質化說明)、可達成效益之衡量指標及預期成果(量化說明)。 / 是否排列各機關提報計畫之辦理優先順序。 / 是否填寫前置作業檢核。
結論/需採行之改善措施：
填表人： 單位主管： 機關首長：

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類
，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2.自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。